|  |  |
| --- | --- |
| 00001 | |
| Nome do projeto: **Jantar beneficente para Horta Comunitária Bons Frutos** | |
| Nome do gerente: **Maria Fernanda P. Caetano** | |
| Data: 01.04.2024 | Versão: 000001 |
| **Título e Descrição do projeto**  Arrecadar fundos para o desenvolvimento e manutenção da horta promovendo a alimentação saudável e o engajamento comunitário do bairro com um jantar beneficente.  **Patrocinador**  Tendas, decorações, divulgação, decoração e alimentos.  **Equipe do projeto**   |  | | --- | | **Coordenador Geral** | | **Gerente Financeiro** | | **Especialista em Captação de Recursos** | | **Gerente de Logística** | | **Equipe de marketing** |   **Objetivos do projeto**  S : Arrecadar fundos para o desenvolvimento e manutenção da horta promovendo a alimentação saudável e o engajamento comunitário do bairro com um jantar beneficente.  M : Arrecadar R$ 15.000,00 a partir da venda de ingressos, patrocínios e doações durante o evento.  A : Com o envolvimento de restaurantes locais, voluntários, e a promoção nas redes sociais e na comunidade local.  R : Relevante para o objetivo maior de fortalecer a horta comunitária "Bons Frutos" como um recurso sustentável para a comunidade, promovendo a alimentação saudável e a inclusão social.  T : O evento será realizado no Dia dos Namorados, 12 de junho, a organização começara 2 meses antes.  **Justificativa do projeto**  Para que esse local se mantenha, eles têm várias necessidades fundamentais:  Recursos Materiais  Ferramentas de Jardinagem, Suprimentos para Plantio e Estruturas de Suporte.  Recursos Humanos  Voluntários e especialistas.  Apoio Comunitário e Institucional  Engajamento da Comunidade  **Fatores de sucesso**  Equipe qualificada e apoio dos patrocinadores.  **Restrições**  Orçamento limitado: R$ 5.000,00  Capacidade do local: 150 pessoas  Mínimo de 20 voluntários  **Premissas**   * Disponibilidade de Voluntários * Apoio da Comunidade * Financiamento e Patrocínio * Permissões e Licenças * Logística e Fornecedores   **Entregas principais**  Jantar beneficente no dia 12 de junho de 2024  **Orçamento previsto**  Orçamento previsto de R$ 4.500, 00  **Marcos principais**   |  |  | | --- | --- | | **Fase** | **Data do término** | | Planejamento | 15 de Março | | Organização | 30 de Abril | | Execução | 12 de Junho | | Pós-Evento | 27 de Junho |   **Critérios de Aceitação do projeto**  Sistema implantado rigorosamente de acordo com as leis vigentes  Processo administrativo e transparente juntos a parceiros e empresas participantes do projeto | |