## CANVAS
GERENTE DO PROJETO: Maria Fernanda P Caetano
EQUIPE: Maria Fernanda P Caetano
PITCH: Horta comunitária para pessoas de baixa renda
Justificativas (Passado) Alimentação de baixa qualidade e dificuldades econômicas generalizadas. | Produto Horta comunitária | Stakeholders Externos (fatores externos) Moradores locais, Departamentos de Saúde e Assistência Social, Ambiente. | Premissas: Terreno Apropriado Materiais de Plantio Acesso a Água Participação Ativa da Comunidade | Riscos Condições Climáticas Adversas Pragas e Doenças Variações no Preço de Insumos Disponibilidade de Voluntários
Objetivo Smart (objetivo central) Criar horta comunitária que forneça pelo menos 10 variedades de vegetais frescos.Mobilizando voluntários da comunidade e buscar percerias com algumas organizações e moradores locais para obter recurso. | Requisitos Localização e Espaço Seleção de terreno Avaliação de solo Acesso e segurança Recursos Financiamento: Obter recursos financeiros para cobrir custos iniciais e operacionais, seja através de doações, patrocínios ou fundos comunitários. Ferramentas e equipamentos Sementes e mudas Planejamento e organização Engajamento comunitário Metas da horta Planejamento do espaço Compostagem Irrigaçao
|  | Equipe Coordenadores do Projeto, Especialistas em Horticultura e Agricultura, Voluntários da Comunidade, Profissionais de Construção e Manutenção, Parceiros Comunitários e Institucionais | Grupo de Entregas 1- Compreender as necessidades da comunidade, avaliar a disponibilidade de recursos, e identificar potenciais desafios e oportunidades. 2- Definir especificações detalhadas do projeto, incluindo design da horta, escolha de culturas, infraestrutura necessária, e requisitos de mão de obra e financeiros. 3- Implementar o design e construir a infraestrutura da horta, preparar o solo, plantar as culturas selecionadas e estabelecer procedimentos de manutenção. 4- Iniciar a operação da horta, monitorar o desenvolvimento das plantas, ajustar procedimentos conforme necessário e preparar para a colheita e distribuição dos produtos. | Linha de Tempo 1 - Data de entrega - 1 fase 2- Data de entrega obs- grupos de entrega
Benefícios (Futuro) Acesso a alimentos saudáveis, economia domestica e legado para futuras gerações.
Custos São valores para desenvolver o projeto
Restrições Desenvolvedores com experiencia Maquinas capaz de desenvolver o software Internet rapida