## CANVAS
GERENTE DO PROJETO: Maria Fernanda P Caetano
EQUIPE: Maria Fernanda P Caetano
PITCH: Horta comunitária para pessoas de baixa renda
Justificativas (Passado) Para que esse local se mantenha, eles têm várias necessidades fundamentais: Recursos Materiais Ferramentas de Jardinagem, Suprimentos para Plantio e Estruturas de Suporte. Recursos Humanos Voluntários e especialistas. Apoio Comunitário e Institucional Engajamento da Comunidade | Produto Jantar Beneficente no dia dos namorados | Stakeholders Externos (fatores externos) Moradores locais Departamentos de Saúde e Assistência Social Ambiente | Premissas: Disponibilidade de Voluntários Apoio da Comunidade Financiamento e Patrocínio Permissões e Licenças Logística e Fornecedores | Riscos Baixa venda de ingressos Poucos voluntarios
Objetivo Smart (objetivo central) S : Arrecadar fundos para o desenvolvimento e manutenção da horta promovendo a alimentação saudável e o engajamento comunitário do bairro com um jantar beneficente. M : Arrecadar R$ 15.000,00 a partir da venda de ingressos, patrocínios e doações durante o evento. A : Com o envolvimento de restaurantes locais, voluntários, e a promoção nas redes sociais e na comunidade local. R : Relevante para o objetivo maior de fortalecer a horta comunitária "Bons Frutos" como um recurso sustentável para a comunidade, promovendo a alimentação saudável e a inclusão social. T : O evento será realizado no Dia dos Namorados, 12 de junho, a organização começara 2 meses antes. | Requisitos Planejamento e Coordenação Comitê Organizador, Plano do Evento, Licenças e Permissões. Local Espaço e Infraestrutura. Fornecedores Refeição e decoração Divulgação Material Promocional e Engajamento da Comunidade Refeição Menu temático Decoração Decoração temática Arrecadação de Fundos Vendas de Ingressos e Doações e Patrocínios Recursos Financiamento: Obter recursos financeiros para cobrir custos iniciais e operacionais, seja através de doações, patrocínios ou fundos comunitários. Ferramentas e equipamentos Sementes e mudas Planejamento e organização Engajamento comunitário Metas da horta Planejamento do espaço Compostagem Irrigaçao Compostagem Irrigaçao
|  | Equipe Coordenador Geral Gerente Financeiro Especialista em Captação de Recursos Gerente de Logística Equipe de marketing Fornecedores patrocinadores (Decoração, Alimentos e divulgação) | Grupo de Entregas 1- Estudo de Viabilidade e Orçamento, Plano de Projeto Detalhado. 2- Estratégia de Marketing e Promoção, Lista de Convidados e Gestão de Convites, Acordos com Fornecedores, Recrutamento de Voluntários. 3- Decoração e Ambientação do Local, Preparação do Cardápio e Serviço de Alimentação, Gestão do Evento, Registro do Evento. 4- Avaliação e Feedback, Relatório Financeiro, Agradecimentos e Divulgação dos Resultados, Relatório de Encerramento do Projeto. | Linha de Tempo Fase 1: Planejamento Data de Início: 01 de Março Data de Entrega: 15 de Março Entregáveis: Conceito do evento definido, estudo de viabilidade completado, plano de projeto detalhado criado. Fase 2: Organização Data de Início: 16 de Março Data de Entrega: 30 de Abril Entregáveis: Estratégia de marketing implementada, lista de convidados finalizada, acordos com fornecedores firmados, equipe de voluntários recrutada. Fase 3: Execução Data de Início: 01 de Maio Data de Entrega (Evento): 12 de Junho Entregáveis: Decoração e preparação do local no dia anterior ou dia do evento, coordenação do serviço de alimentação, gestão de atividades durante o evento. Fase 4: Pós-Evento Data de Início: 13 de Junho Data de Entrega: 27 de Junho Entregáveis: Coleta de feedback, preparação e envio de agradecimentos, compilação do relatório financeiro, relatório de encerramento do projeto.
Benefícios (Futuro) Arrecadação de Fundos para a Causa Conscientização da Comunidade Fortalecimento da Comunidade Promoção de Parcerias Locais Engajamento e Entretenimento Marketing e Visibilidade para Patrocinadores
Custos Menu (Refeição): R$ 2.300,00 Marketing: R$ 800,00 Decoração: R$ 1.200,00
Restrições Orçamento limitado: R$ 5.000,00 Capacidade do local: 150 pessoas Mínimo de 20 voluntários